## Buoi1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 10
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:00>< ngày 16/03/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Chu Quốc Khánh
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Anh | X
2 | Nguyễn Duy Đại | X
3 | Phạm Việt Đức | X
4 | Trần Văn Duy | X
5 | Chu Quốc Khánh | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Chào hỏi, làm quen | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 1 phút | Không có
2 | Bầu nhóm trưởng | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 2 phút | Các thành viên đồng ý CHU QUỐC KHÁNH làm nhóm trưởng
3 | Bầu thư ký | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 3 phút | Các thành viên đồng ý TRẦN VĂN DUY làm thư ký
4 | Thống nhất chủ đề nhóm | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 5 phút | Các thành viên thống nhất chủ đề: THIẾT KẾ WEBSITE bán quần áo
5 | Tìm hiểu về framework reacjs | Chu Quốc Khánh | 2 phút | Các thành viên đồng ý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chọn chủ đề | Thiết kế web, Làm game, Trí tuệ nhân tạo... |  | Thiết kế web bán quần áo | Đã xong
2 | Các ngôn ngữ tạo lên 1 trang website | Tìm hiểu HTML, CSS, JS |  | Tìm hiểu HMTL, CSS, JS, ReactJs | Đang triển khai
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes | Tiến trình công việc
1 | Thiết kế web | 2023-03-19 | Cả nhóm | Tham khảo một số trang web bán quần áo | Đã xong
2 | Tìm hiểu HMTL, CSS, JS, ReactJs | 19-03-23 đến ngày 02-04-23 | Cả nhóm | Tham khảo nguồn tài liệu trên w3school, reactjs.org, youtube | Đang triển khai
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đức Anh | 1 | 1 | 1 | Thực hiện đúng quy trình, thời gian
2 | Nguyễn Duy Đại | 2 | 1 | 1 | Thực hiện đúng quy trình, thời gian
3 | Phạm Việt Đức | 1 | 1 | 1 | Thực hiện đúng quy trình, thời gian
4 | Trần Văn Duy | 2 | 1 | 1 | Thực hiện đúng quy trình, thời gian
5 | Chu Quốc Khánh | 2 | 1 | 1 | Thực hiện đúng quy trình, thời gian
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | Chu Quốc Khánh | Nguyễn Đức Anh
|  | Nguyễn Duy Đại | Phạm Việt Đức
Trần Văn Duy

## Buoi2
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 10
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:00>< ngày 25/03/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Chu Quốc Khánh
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Anh | X |  |  | Đi đúng giờ
2 | Nguyễn Duy Đại | X |  |  | Đi đúng giờ
3 | Phạm Việt Đức | X |  |  | Đi đúng giờ
4 | Trần Văn Duy | X |  |  | Đi đúng giờ
5 | Chu Quốc Khánh | X |  |  | Đi đúng giờ
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trao đổi về vấn đề đã tìm hiểu được | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến
2 | Lên kế hoạch cho tuần tới | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Học ReactJS ở nguồn nào? | Tìm hiểu trên W3Schools, youtube, reacjs.org |  | Tìm hiểu tài liệu tại https://legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục tìm hiểu về Reactjs | 2023-04-02 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đức Anh | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Duy Đại | 1 | 1 | 1
3 | Phạm Việt Đức | 2 | 1 | 1
4 | Trần Văn Duy | 1 | 1 | 1
5 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | Nguyễn Đức Anh | Chu Quốc Khánh
|  | Phạm Việt Đức | Nguyễn Duy Đại
Trần Văn Duy

## Buoi3
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 10
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 21:30>< ngày 01/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Duy Đại
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Anh | X |  |  | Đi đúng giờ
2 | Nguyễn Duy Đại | X |  |  | Đi đúng giờ
3 | Phạm Việt Đức | X |  |  | Đi đúng giờ
4 | Trần Văn Duy | X |  |  | Đi đúng giờ
5 | Chu Quốc Khánh | X |  |  | Đi đúng giờ
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trao đổi về vấn đề đã tìm hiểu được | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 21:10-21:20
2 | Lên kế hoạch cho tuần tới | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 21:20:21:30
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Kế hoạch của tuần sau? | Bắt đầu code phần giao diện trang chủ của website, code phần nav cuả website… |  | Bắt đầu code phần giao diện trang chủ của website | Đang tiến hành
2 | Chia nội dung làm việc? | Mỗi người làm một phần, mọi người đều code toàn bộ đến cuối tuần tổng hợp lại và xem xét |  | Mọi người đều code toàn bộ đến cuối tuần tổng hợp lại và xem xét | Đang tiến hành
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Bắt đầu code phần giao diện trang chủ của website | 2023-04-08 | Cả nhóm
2 | Mọi người đều code toàn bộ đến cuối tuần tổng hợp lại và xem xét | 2023-04-08 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đức Anh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Duy Đại | 1 | 1 | 1
3 | Phạm Việt Đức | 1 | 1 | 1
4 | Trần Văn Duy | 1 | 1 | 1
5 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | Nguyễn Duy Đại | Nguyễn Đức Anh
|  | Trần Văn Duy | Phạm Việt Đức
Chu Quốc Khánh

## Buoi4
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 10
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 22:30>< ngày 08/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Duy Đại
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Anh | X |  |  | Đi đúng giờ
2 | Nguyễn Duy Đại | X |  |  | Đi đúng giờ
3 | Phạm Việt Đức | X |  |  | Đi đúng giờ
4 | Trần Văn Duy | X |  |  | Đi đúng giờ
5 | Chu Quốc Khánh | X |  |  | Đi đúng giờ
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trao đổi về nội dung, kết quả của tuần vừa qua | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 21:00-22:00
2 | Lên kế hoạch cho tuần tới | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 22:00-22:30
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Thảo luận về code của mỗi thành viên, chọn code giao diện của một người làm nền | Phần giao diện của CHU QUỐC KHÁNH và NGUYỄN DUY ĐẠI là tốt nhất |  | Chọn phần giao diện của CHU QUỐC KHÁNH làm nền | Đã Xong
2 | Chia nội dung làm việc? | Chia thành các mục menu nhỏ, tương ứng với mỗi thành viên một phần |  | Chia nhỏ menu, mỗi thành viên một phần rồi tổng hợp lại | Đang tiến hành
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Chia menu website thành các phần: Nam, Nữ, Trẻ Em, Giá Tốt, Canifaz. | 22/04/23 | Phạm Việt Đức - Nữ / Trần Văn Duy - Nam / Nguyễn Duy Đai - Giá tốt / Chu Quốc Khánh - Trẻ Em / Nguyễn Đức Anh - Canifaz
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đức Anh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Duy Đại | 1 | 1 | 1
3 | Phạm Việt Đức | 1 | 1 | 1
4 | Trần Văn Duy | 1 | 1 | 1
5 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | Nguyễn Duy Đại | Nguyễn Đức Anh
|  | Trần Văn Duy | Phạm Việt Đức
Chu Quốc Khánh

## Buoi5
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 10
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 22:30>< ngày 15/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Văn Duy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Anh | X |  |  | Đi đúng giờ
2 | Nguyễn Duy Đại | X |  |  | Đi đúng giờ
3 | Phạm Việt Đức | X |  |  | Đi đúng giờ
4 | Trần Văn Duy | X |  |  | Đi đúng giờ
5 | Chu Quốc Khánh | X |  |  | Đi đúng giờ
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trao đổi về nội dung, kết quả của tuần vừa qua | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến
2 | Viết báo báo cáo, check chéo nội dung nhóm 6 | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Chia menu website thành các phần: Nam, Nữ, Trẻ Em, Giá Tốt, Canifaz. | 22/04/23 | Phạm Việt Đức - Nữ / Trần Văn Duy - Nam / Nguyễn Duy Đai - Giá tốt / Chu Quốc Khánh - Trẻ Em / Nguyễn Đức Anh - Canifaz
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đức Anh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Duy Đại | 1 | 1 | 1
3 | Phạm Việt Đức | 1 | 1 | 1
4 | Trần Văn Duy | 1 | 1 | 1
5 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | Nguyễn Duy Đại | Nguyễn Đức Anh
|  | Trần Văn Duy | Phạm Việt Đức
Chu Quốc Khánh